## Лист1
Вид работ | Трудозатраты, чел.-часы | Ставка чел.-часы на данный вид работ, $ | Стоимость $
Кодирование функционала, описанного в ТЗ | 3552 | 7 | 24864
Тестирование | 3552 | 7 | 24864
Проектирование ПО | 2131.2 | 15 | 31968
Анализ требований | 1420.8 | 11 | 15628.8
Конфигурирование | 1420.8 | 9 | 12787.2
Управление проектом | 1420.8 | 17 | 24153.6
Документирование | 710.4 | 3 | 2131.2
Итого | 14208 |  | 136396.8
Статья затрат | Формула расчёта | Стоимость, $
Заработная плата участников проекта |  | 136396.8
Налоги с зарплаты | 45% зарплаты | 61378.56
Резерв на риски проекта | 10% зарплаты | 13639.68
Плановая прибыль проекта | 25% зарплаты | 34099.2
Итого: бюджет проекта |  | 245514.24