## Главная таблица
Номер | Проблемы | Описание | Действия | Описания действия
1 | Релевантность | Ошибка не правельно выбора целевой аудиторий | Переупоковка контената | Изменение игры под более широкую аудиторию
2 | Конкуренция | Выпуск игр схожего жанра в один промежуток времени с нашим релизом | Сдвиги сроков | Перенести и добавления нового контент для игры или выпустить игру раньше чем конкуренты
3 | Безопасность проекта | Возможность кражи кода и внешнего воздействия на него | Улушения защиты | Заменить на
4 | Пиар | Проект не будет услышан в медиа | Найм SM | Покупка рекламы у контент мейкеров и покупка критиков
5 | Реиграбельность | Отсутствие интереса в перепрохождении игры | Улушения игры | Добавление New Game+ и разнообразие прохождения
6 | Не нахождения спонсора | Не нахождение финансирования на реализацию проекта | Поиск инвестора | Поиск издателя до разработки проекта
7 | Не правильный перевод | Неправильное перевод диалога , описание вещей и т.д | Найм человека | Найм переводчиков и исправления ошибок в тексте ,описание предметов

## Карта рисков
Приоритет
найменьший |  |  | 3
Малый |  |  | 7
Средний | 1 | 4 | 6
Выше Средний
Выший |  |  | 2.5
Критический

## Риски которые появляются потом
Номер | Проблемы | Описание | Действия | Результат
1 | Читы | Использование стороннего софта для модификации игры с целью облегчения игры | SKILL ISSUE потоговый монеторинг
2 | Тех.проблемы и баги | Технические проблемы и баги которые могут испортить опыт игроков | Исправления вредоносных Это фича